## 1 lapas
Priedas
Biržų rajono savivaldybės Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2022 m. 12 mėn. ataskaita
LR SAM strateginio veiklos plano priemonė, kodas | Paslaugos pavadinimas | Veiklos vertinimo kriterijai | Kriterijaus mato vienetas | Vertinimo kriterijų reikšmės |  |  | Pastabos /Komentarai (nurodomos priežastys, jei nepasiektos arba viršytos planuotos veiklos vertinimo kriterijų reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 proc., arba nepasiekta rekomenduojama norma)
|  |  |  | Planas (12 mėn.) | Įvykdymas (12 mėn.) | Įvykdymo procentas (12 mėn.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I PRIORITETAS. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas
Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą (kodas 11-001-02-10-21) | 1. Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymas | 1.1. Asmenų, baigusių programą, skaičius | vnt. | 10 vnt. | 10 vnt. | 100 proc.
|  | 1.2. Asmenų, baigusių programą, dalis | proc. | 100 proc. | 100 proc. | 100 proc.
| 2. Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas | 2.1. Apsilankymų pas priklausomybės konsultantą skaičius | vnt. | 124 vnt. | 108 vnt. | 87 proc. | Nebuvo poreikio
|  | 2.2. Asmenų, gavusių priklausomybių konsultavimo paslaugas, skaičius | vnt. | 100 vnt. | 94 vnt. | 94 proc.
| 3. Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų savivaldybėse organizavimas | 3.1. Darboviečių, kuriose įgyvendinti mokymai, skaičius | vnt. | 1 vnt. | 2 vnt. | 200 proc. | buvo planuota tik viena Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaiga, tačiau iškilo didelis poreikis Biržų ligoninės darbuotojams, todėl radome galimybę suteikti paslaugą
|  | 3.2. Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius | vnt. | 20 vnt. | 33 vnt. | 165 proc. | buvo planuota tik viena Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaiga, tačiau iškilo didelis poreikis Biržų ligoninės darbuotojams, todėl radome galimybę suteikti paslaugą
| 4. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų savivaldybėse organizavimas | 4.1. Mokyklų darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius | vnt. | 12 vnt. | 12 vnt. | 100 proc.
|  | 4.2. Mokyklų, kuriose įgyvendinti mokymai, skaičius | vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 100 proc.
| 5. Bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimas savivaldybių gyventojams | 5.1. Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius | vnt. | 25 vnt. | 32 vnt. | 128 proc. | didesnis poreikis nei buvo planuota
| 6. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas | 6.1. Suteiktų individualių konsultacijų trukmė | val. | 500 val. | 544 val. | 109 proc.
|  | 6.2. Suteiktų grupinių konsultacijų ar užsiėmimų trukmė | val. | 92 val. | 30 val. | 33 proc. | Didesnis poreikis buvo individualių konsultacijų
II PRIORITETAS. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas
Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse (kodas 11-001-02-10-13) | 7. Sveikos mitybos organizavimo tobulinimas, ir maisto švaistymo mažinimas, sveikos mitybos skatinimas | 7.1. Mokyklų, naujai įgyvendinusių rekomendacijas dėl švediško stalo principo diegimo, skaičius | vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 100 proc.
|  | 7.2. Mokyklų, kuriose taikomas švediško stalo principas, dalis | proc. | 33 proc. | 33 proc. | 100 proc.
|  | 7.3. Mokinių, dalyvavusių sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 900 vnt. | 2227 vnt. | 247 proc. | Dėl 2022 m. pradžioje vykdytos COVID atvejų tyrimų veiklos, suplanavome per mažą dalyvių skaičių, todėl viršijome įvykdymą, o metų eigoje negalėjome pataisyti planuojamų reikšmių
|  | 7.4. Mokinių, dalyvavusių sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, dalis | proc. | 40 proc. | 100 proc. | 247 proc. | Dėl 2022 m. pradžioje vykdytos COVID atvejų tyrimų veiklos, suplanavome per mažą dalyvių skaičių, todėl viršijome įvykdymą, o metų eigoje negalėjome pataisyti planuojamų reikšmių
| 8.Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra / priemonės "Aktyvi mokykla" įgyvendinančių mokyklų plėtra | 8.1. Mokyklų, naujai įsijungusių į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, skaičius | vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 100 proc.
|  | 8.2. Mokyklų, dalyvaujančių Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, skaičius | vnt. | 13 vnt. | 13 vnt. | 100 proc.
|  | 8.3. Mokyklų, dalyvaujančių Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, dalis | proc. | 72 proc. | 72 proc. | 100 proc.
|  | 8.4. Mokyklų, naujai įsijungusių į „Aktyvių mokyklų“ tinklą, skaičius | vnt. | 1 vnt. | 0 vnt | 0 proc. | ugdymo įstaigos neparodė noro įsitraukti į "Aktyvių mokyklų" tinklą dėl papildomų įsipareigojimų
|  | 8.5. Mokyklų, dalyvaujančių „Aktyvių mokyklų“ tinkle, skaičius | vnt. | 2 vnt. | 1 vnt. | 50 proc. | ugdymo įstaigos neparodė noro įsitraukti į "Aktyvių mokyklų" tinklą dėl papildomų įsipareigojimų
|  | 8.6. Mokyklų, dalyvaujančių „Aktyvių mokyklų“ tinkle, dalis | proc. | 11 proc. | 6 proc. | 54 proc. | ugdymo įstaigos neparodė noro įsitraukti į "Aktyvių mokyklų" tinklą dėl papildomų įsipareigojimų
| 9. Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas mokyklose | 9.1. Mokinių, dalyvavusių traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 620 vnt. | 2260 vnt. | 365 proc. | Dėl 2022 m. pradžioje vykdytos COVID atvejų tyrimų veiklos, suplanavome per mažą dalyvių skaičių, todėl viršijome įvykdymą, o metų eigoje negalėjome pataisyti planuojamų reikšmių
|  | 9.2. Mokinių, dalyvavusių traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, dalis | proc. | 28 proc. | 101 proc. | 365 proc. | Dėl 2022 m. pradžioje vykdytos COVID atvejų tyrimų veiklos, suplanavome per mažą dalyvių skaičių, todėl viršijome įvykdymą, o metų eigoje negalėjome pataisyti planuojamų reikšmių
| 10. Burnos higienos užsiėmimų organizavimas tikslinėse grupėse | 10.1. Mokinių, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 185 vnt. | 1106 vnt. | 598 proc. | Dėl 2022 m. pradžioje vykdytos COVID atvejų tyrimų veiklos, suplanavome per mažą dalyvių skaičių, todėl viršijome įvykdymą, o metų eigoje negalėjome pataisyti planuojamų reikšmių
|  | 10.2. Mokinių, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose, dalis | proc. | 8 proc. | 50 proc. | 598 proc. | Dėl 2022 m. pradžioje vykdytos COVID atvejų tyrimų veiklos, suplanavome per mažą dalyvių skaičių, todėl viršijome įvykdymą, o metų eigoje negalėjome pataisyti planuojamų reikšmių
| 11. Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas, daržovių vartojimo skatinimas | 11.1. Asmenų, dalyvavusių sveikos mitybos skatinimo užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 155 vnt. | 150 vnt. | 97 proc.
|  | 11.2.Sveikatai palankesnių maisto produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ simboliu, skaičius | vnt. | 1 vnt. | 1 vnt. | 100 proc.
| 12. Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėse | 12.1. Asmenų, dalyvavusių traumų ir sužalojimų prevencijos užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 100 vnt. | 107 vnt. | 107 proc.
| 13. Gyventojų (iki 64 m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimas | 13.1. Asmenų, 18-64 m. amžiaus, dalyvavusių reguliariuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 500 vnt. | 1207 vnt. | 241 proc. | didesnis susidomėjimas fizinio aktyvumo veiklomis
| 14. Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir daugiau) fizinio aktyvumo skatinimas | 14.1 Vyresnio amžiaus asmenų, dalyvavusių reguliariuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 200 vnt. | 273 vnt. | 136 proc. | didesnis susidomėjimas fizinio aktyvumo veiklomis
| 15. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto (toliau - ŠKLCD) rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas ir šių ligų prevencija | 15.1. Asmenų, baigusių ŠKLCD sveikatos stiprinimo programą, skaičius | vnt. | 16 vnt. | 16 vnt. | 100 proc.
| 16. Burnos higienos užsiėmimų organizavimas tikslinėse grupėse | 16.1. Asmenų, dalyvavusių burnos higienos užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 77 vnt. | 60 vnt. | 78 proc. | mažas dalyvių susidomėjimas šia tema.
| 17.Visuomenės raštingumo didinimas nėštumo krizių atpažinimo valdymo ir įveikos klausimais | 17.1 Informacijos pateikčių skaičius (nėštumo krizių atpažinimo, valdymo ir įveikos klausimais)** | vnt. | 2 vnt. | 2 vnt. | 100 proc.
| 18. Pagalbos mokinių savirūpai organizavimas ugdymo įstaigose | 18.1. Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (toliau-LNL) sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigoje, skaičius | vnt. | pagal poreikį | 4 vnt. | 100 proc.
|  | 18.2. LNL sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigoje, dalis. | proc. | 100 proc. | 100 proc. | 100 proc.
III PRIORITETAS. Dalyvavimas grėsmių, susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu
Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse (kodas 11-001-02-10-13) | 19. Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | 19.1. Asmenų, dalyvavusių užsiėmimuose apie mikroorganizmų atsparumą, skaičius | vnt. | 59 vnt. | 69 vnt. | 117 proc.
| 20. Priemonės vykdant sustiprintą užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą (pagal atskirą sprendimą, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją) | 20.1.Ištirtų atvejų, nesusijusių su ugdymo įstaiga, skaičius | vnt. | x | x | x | Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimas Nr. V-438 „Dėl savivaldybių visuomenės sveikatos biurų dalyvavimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių tyrime“. Nebeliko teisinio pagrindo vykdyti šią funkciją.
|  | 20.2. Ištirtų atvejų, nesusijusių su ugdymo įstaiga, dalis | proc. | x | x | x
|  | 20.3. Identifikuotų protrūkių skaičius ugdymo įstaigoje | vnt. | Pagal poreikį | 62 vnt. | 100 proc.
| 21. Supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas ugdymo įstaigose | 21.1.Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose apie mikroorganizmų atsparumą, skaičius | vnt. | 210 vnt. | 2260 vnt. | 1076 proc. | Dėl 2022 m. pradžioje vykdytos COVID atvejų tyrimų veiklos, suplanavome per mažą dalyvių skaičių, todėl viršijome įvykdymą, o metų eigoje negalėjome pataisyti planuojamų reikšmių
|  | 21.2. Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose apie mikroorganizmų atsparumą, dalis | proc. | 9 proc. | 101 proc. | 1076 proc. | Dėl 2022 m. pradžioje vykdytos COVID atvejų tyrimų veiklos, suplanavome per mažą dalyvių skaičių, todėl viršijome įvykdymą, o metų eigoje negalėjome pataisyti planuojamų reikšmių
| 22. Epidemiologinės priežiūros vykdymas ugdymo įstaigose | 22.1. Iširtų atvejų, susijusių su ugdymo įstaiga, skaičius | vnt. | Pagal poreikį | 2860 vnt | 100 proc.
|  | 22.2. Ištirtų atvejų, susijusių su ugdymo įstaiga, dalis | proc. | 100 proc. | 100 proc. | 100 proc.
IV PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse (kodas 11-001-02-10-13) | 23. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, kvalifikacijos kėlimas | 23.1.1. Visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose ir kėlusių kvalifikaciją, skaičius | vnt. | 6 vnt. | 6 vnt. | 100 proc.
|  | 23.1. 2. Visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose ir kėlusių kvalifikaciją dalis | proc. | 100 proc. | 100 proc. | 100 proc.
|  | 23.2.1. Visuomenės sveikatos specialistų, išskyrus dirbančius ugdymo įstaigose, kėlusių kvalifikaciją, skaičius | vnt. | 3 vnt. | 3 vnt. | 100 proc.
|  | 23.2.2. Visuomenės sveikatos specialistų, išskyrus dirbančius ugdymo įstaigose, kėlusių kvalifikaciją dalis | proc. | 100 proc. | 100 proc. | 100 proc.
|  | 23.3.1. Visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, išskyrus nurodytus 23.1 ir 23.2 p., kėlusių kvalifikaciją, skaičius | vnt. | 2 vnt. | 2 vnt. | 100 proc.
|  | 23.3. 2. Visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, išskyrus nurodytus 23.1 ir 23.2 p., kėlusių kvalifikaciją dalis | proc. | 100 proc. | 100 proc. | 100 proc.
V PRIORITETAS. Savivaldybės visuomenės sveikatos biurų vykdoma viešinimo veikla
Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse (kodas 11-001-02-10-13) | 24. Sveikos gyvensenos viešinimas | 24.1. Informacijos pateikčių skaičius* | vnt. | 130 vnt. | 130 vnt. | 100 proc.
*Informacijos pateiktis - tai žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija (interviu, pasisakymas televizijos ir radijo laidose, straipsnis, stendas, atmintinė ir kt. leidiniai, siužetai miesto transportui, viešiesiems ekranams, medžiaga internete ir pan.) skirta plačiajai visuomenei ar tikslinei gyventojų grupei, transliuojama per televiziją ar radiją, išleidžiama atskiru leidiniu, publikuojama periodinėje spaudoje ar internete.
Justina Kasakauskienė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, tel. 8 633 88 482, el.p. juste.kasakauskiene@gmail.com, 2023-01-11
Ataskaitą parengusio darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, tel. ir el. pašto duomenys, užpildymo data
Note on G24: Kriterijai tarpusavyje susiję, įv. proc. turi sutapti
Note on F25: patikslinti - 84 proc.
Note on G25: patikslinti - 247
Note on G32: Kriterijai tarpusavyje susiję, įv. proc. turi sutapti
Note on E33: patikslinti, žr. Techninį prieda, skaičiuojama nuo savivaldybėje esančių mokinių skaičiaus
Note on F33: patikslinti, negali būti 100 proc. ir 2260, ir 2227 mokiniai, skaičiuojama nuo bendro sav. Mokinių skaičiaus, žr. Techninį priedą.
Note on G34: Kriterijai tarpusavyje susiję, įv. proc. turi sutapti
Note on E35: patikslinti, žr. Techninį prieda, skaičiuojama nuo savivaldybėje esančių mokinių skaičiaus
Note on E44: planuojama pagal poreikį
Note on G44: Jei poreikis užtikrintas, tuomet patikslinti - 100 proc.
Note on F50: reikšmės - 0?
Note on H50: ar nebuvo poreikio? pakomentuokite
Note on G51: kriterijai susiję tarpusavyje, įv. Proc. turi sutapti.
Note on F52: patikslinti
Note on G52: patikslinti