## 2024 m.
2024 m. ataskaitos FORMA
Biržų rajono savivaldybės valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų bazinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo plano įgyvendinimo 2024 metų ataskaita
Sritis | Visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų grupė | Bazinės visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugos pavadinimas | Tikslinė grupė | Paslaugos vertinimo kriterijaus pavadinimas | Paslaugos vertinimo kriterijaus mato vienetas | Paslaugos vertinimo kriterijaus reikšmės |  |  | Pastabos / Komentarai (nurodomos priežastys, jei nepasiektos arba viršytos suplanuotos veiklos vertinimo kriterijų reikšmės skiriasi daugiau kaip 10 proc., ar nepasiekta minimali rekomenduojama norma)
[6 empty] | Planas (12 mėn.)* | Įvykdymas (12 mėn.) | Įvykdymo procentas (12 mėn.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Psichikos sveikatos stiprinimas | 1.1. Visuomenės psichikos sveikatos priežiūra, psichikos ir elgesio sutrikimų profilaktika | 1.1.1. Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymas | Mokiniai 12-18 m. | 1.1.1.1. Asmenų, baigusių programą, skaičius | vnt. | 18 | 24 | 133 proc. | Didesnis poreikis dėl prevencijos vykdymo
|  |  |  | 1.1.1.2. Asmenų, baigusių programą, dalis | proc. | 100 | 100 | 100 proc.
|  | 1.1.2. Priklausomybės konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas | Gyventojai nuo 18 m.+ | 1.1.2.1. Apsilankymų pas priklausomybės konsultantą skaičius | vnt. | 216 | 223 | 103 proc.
|  |  |  | 1.1.2.2. Asmenų, gavusių priklausomybės konsultavimo paslaugas, skaičius | vnt. | 181 | 154 | 85 proc. | Tęstiniai asmenų apsilankymai duoda daugiau naudos
|  | 1.1.3. Bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimas savivaldybių gyventojams | Gyventojai nuo 16 m.+ | 1.1.3.1. Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius | vnt. | 120 | 84 | 70 proc. | dauguma specialistų Biržų rajone jau praėję šiuos mokymus, kiti asmenys dar nerodo didelio susidomėjimo
|  | 1.1.4. Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas | Gyventojai nuo 11 m.+ | 1.1.4.1. Psichologinės gerovės paslaugos | vnt. | 937 | 491 | 52 proc. | Didesnio poreikio konsultacijoms neturėjome
|  | 1.1.5. Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų savivaldybėse organizavimas | Mokyklų darbuotojai | 1.1.5.1. Mokyklų darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius | vnt. | neplanavome | neplanavome
|  | 1.1.6. Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugų (konsultavimo metimo rūkyti klausimais) teikimas | Gyventojai nuo 18+ | 1.1.6.1. Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugą (konsultacijų ciklą) gavusių asmenų skaičius | vnt. | neplanavome | neplanavome
|  | 1.1.7. Socialinio recepto iniciatyvos paslaugų organizavimas | Gyventojai 65+ | 1.1.7.1. Asmenų, dalyvavusių socialinio recepto iniciatyvoje, skaičius | vnt. | 47 | 16 | 34 proc. | Esame pilotinė savivaldybė socialinio recepto vykdyme, kitais metais tikimės didesnio skaičiaus dalyvių
|  | 1.1.8. Savižudybių prevencijos, intervencijos ir postvencijos paslaugų koordinavimas | Gyventojai (visi) | 1.1.8.1. Savižudybių prevencijos koordinatoriaus darbo valandų skaičius | vnt. | neplanavome | neplanavome
2.Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo įstaigose formavimas ir stiprinimas | 2.1.Lėtinių neinfekcinių ligų bei traumų profilaktika | 2.1.1. Sveikos mitybos ir maisto švaistymo mažinimas bei švediško stalo principo diegimo skatinimas | Mokiniai | 2.1.1.1. Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 2400 | 6628 | 276 proc. | Didesnis poreikis kalbėti šia tema
|  |  |  | 2.1.1.2. Unikalių mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, dalis (pastaba: skaičiuoja pagal galimybes, remiantis savo pasitvirtinta metodika) | proc. | neplanavome | neplanavome
|  |  |  | 2.1.1.3. Užsiėmimų skaičius | vnt. | 157 | 376 | 239 proc. | Daugiau užsiėmimų dėl didesnio poreikio
|  | 2.1.2. Sveikatos stiprinimo programos tėvams „Neįtikėtini metai“ vykdymas | Mokinių tėvai / atstovai pagal įstatymą | 2.1.2.1. Programą baigusių (apmokytų) dalyvių skaičius (žr. išlygą) | vnt. | nevykdome | nevykdome
|  | 2.1.3. Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtros skatinimas / priemonės "Aktyvi mokykla" įgyvendinančių mokyklų plėtros skatinimas | Mokyklos bendruomenė | 2.1.3.1. Mokyklų, dalyvaujančių sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, dalis | proc. | 76 | 76 | 100 proc.
|  |  |  | 2.1.3.2. Mokyklų, dalyvaujančių aktyvių mokyklų tinkle, dalis | proc. | 6 | 6 | 100 proc.
|  | 2.1.4. Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas mokyklose | Mokiniai | 2.1.4.1. Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 2560 | 5664 | 221 proc. | Didesnis poreikis kalbėti šia tema
|  |  |  | 2.1.4.2. Unikalių mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, dalis (pastaba: skaičiuoja pagal galimybes, remiantis savo pasitvirtinta metodika) | proc. | neplanuojame | neplanuojame
|  |  |  | 2.1.4.3. Užsiėmimų skaičius | vnt. | 155 | 324 | 220 proc. | Daugiau užsiėmimų dėl didesnio poreikio
|  | 2.1.5. Burnos higienos užsiėmimų organizavimas tikslinėse grupėse | Mokiniai | 2.1.5.1. Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 980 | 2193 | 224 proc. | Didesnis poreikis kalbėti šia tema
|  |  |  | 2.1.5.2. Unikalių mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, dalis (pastaba: skaičiuoja pagal galimybes, remiantis savo pasitvirtinta metodika) | proc. | neplanuojame | neplanuojame
|  |  |  | 2.1.5.3. Užsiėmimų skaičius | vnt. | 65 | 127 | 195 proc. | Daugiau užsiėmimų dėl didesnio poreikio
|  | 2.1.6. Pagalbos mokinių savirūpai organizavimas ugdymo įstaigose | Mokiniai | 2.1.6.1. Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių mokinių, kuriems suteikta savirūpai reikalinga pagalba ugdymo įstaigoje, skaičius | vnt. | 7 | 19 | 271 proc. | Savirūpos skaičius sunkiai planuojamas
| 2.2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika | 2.2.1. Užkrečiamųjų ligų prevencijos skaitinimas ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | Mokiniai | 2.2.1.1. Mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 2150 | 3183 | 148 proc. | Didesnis poreikis kalbėti šia tema
|  |  |  | 2.2.1.2. Unikalių mokinių, dalyvavusių užsiėmimuose, dalis (pastaba: skaičiuoja pagal galimybes, remiantis savo pasitvirtinta metodika) | proc. | neplanuojame | neplanuojame
|  |  |  | 2.2.1.3. Užsiėmimų, kuriuose dalyvavo mokiniai, skaičius | vnt. | 117 | 166 | 142 proc. | Daugiau užsiėmimų dėl didesnio poreikio
3.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena | 3.1. Lėtinių neinfekcinių ligų bei traumų profilaktika | 3.1.1. Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir skatinimas | Gyventojai nuo 18 m.+ | 3.1.1.1. Asmenų, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 160 | 515 | 322 proc. | Didesnis poreikis kalbėti šia tema
|  |  |  | 3.1.1.2. Užsiėmimų skaičius | vnt. | 11 | 22 | 200 proc. | Daugiau užsiėmimų dėl didesnio poreikio
|  |  |  | 3.1.1.3.Sveikatai palankesnių maisto produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ simboliu, skaičius (žr. išlygą) | vnt. | 1 | 0 | 0 proc.
|  | 3.1.2. Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėse | Gyventojai nuo 18 m.+ | 3.1.2.1. Asmenų, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 65 | 157 | 241 proc. | didesnis poreikis kalbėti šia tema
|  |  |  | 3.1.2.2. Užsiėmimų skaičius | vnt. | 7 | 7 | 100 proc.
|  | 3.1.3. Gyventojų (iki 64 m. amžiaus) fizinio aktyvumo skatinimas | Gyventojai 18–64 m. | 3.1.3.1. Asmenų, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 45 | 20 | 44 proc. | Mažesnės grupės, bet daugiau užsiėmimų
|  |  |  | 3.1.3.2. Užsiėmimų skaičius | vnt. | 43 | 50 | 116 proc. | Daugiau užsiėmimų, bet mažesnės grupės
|  | 3.1.4. Vyresnio amžiaus žmonių (65 metų ir daugiau) fizinio aktyvumo skatinimas | Gyventojai nuo 65+ | 3.1.4.1. Asmenų, dalyvavusių reguliariuose užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 10 | 30 | 300 proc. | Vyresnio amžiaus žmonių aktyvumas ir noras sportuoti
|  |  |  | 3.1.4.2. Užsiėmimų skaičius | vnt. | 19 | 18 | 95 proc.
|  | 3.1.5. Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto prevencija | Gyventojai nuo 18 m.+ | 3.1.5.1. Asmenų, baigusių Sveikatos stiprinimo programą, skaičius | vnt. | 32 | 55 | 172 proc. | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų didesnis siuntimų skaičius
|  |  |  | 3.1.5.2. Grupinių užsiėmimų skaičius | vnt. | 16 | 16 | 100 proc.
| 3.2.Užkrečiamųjų ligų profilaktika | 3.2.1. Užkrečiamųjų ligų prevencijos skaitinimas ir supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas | Gyventojai nuo 18 m.+ | 3.2.1.1. Asmenų, dalyvavusių užsiėmimuose, skaičius | vnt. | 24 | 78 | 325 proc. | Didesnis poreikis kalbėti šia tema
|  |  |  | 3.2.1.2. Užsiėmimų, kuriuose dalyvavo asmenys, skaičius | vnt. | 4 | 5 | 125 proc. | Daugiau užsiėmimų dėl didesnio poreikio
| 3.3. Visuomenės sveikatos stebėsena | 3.3.1. Visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas | Gyventojai | 3.3.1.1. Tyrimo ataskaitų skaičius | vnt. | 2 | 2 | 100 proc.
4. Kita | 4.1. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | 4.1.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, kvalifikacijos kėlimas | VSB darbuotojai | 4.1.1.1. Visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose ir kėlusių kvalifikaciją skaičius | vnt. | 5 | 5 | 100 proc.
|  |  |  | 4.1.1.2. Visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose ir kėlusių kvalifikaciją dalis | proc. | 100 | 100 | 100 proc.
|  |  |  | 4.1.1.3. Visuomenės sveikatos specialistų, išskyrus dirbančius ugdymo įstaigose, kėlusių kvalifikaciją skaičius | vnt. | 3 | 3 | 100 proc.
|  |  |  | 4.1.1.4. Visuomenės sveikatos specialistų, išskyrus dirbančius ugdymo įstaigose, kėlusių kvalifikaciją dalis | proc. | 100 | 100 | 100 proc.
|  |  |  | 4.1.1.5. Visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, išskyrus nurodytus 4.1.1.1. ir 4.1.1.3. punktuose, kėlusių kvalifikaciją skaičius | vnt. | 2 | 2 | 100 proc.
|  |  |  | 4.1.1.6. Visuomenės sveikatos biuro darbuotojų, išskyrus nurodytus 4.1.1.2. ir 4.1.1.4. punktuose, kėlusių kvalifikaciją dalis | proc. | 100 | 100 | 100 proc.
| 4.2. Raštingumo didinimas | 4.2.1 Sveikos gyvensenos viešinimas | Gyventojai | 4.2.1.1. Informacijos pateikčių** skaičius | vnt. | 290 | 504 | 174 proc. | dėl diesnio poreikio sveikatinimo užsiėmimas - daugiau informacijos pateikčių
*Rengiant ataskaitą vadovautis Savivaldybių valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų bazinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 2024 metų planu: https://sam.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/5/2Mqqym2NoKA.xlsx
**Informacijos pateiktis - tai žodinė, rašytinė ar vaizdinė informacija (interviu, pasisakymas televizijos ir radijo laidose, straipsnis, stendas, atmintinė ir kt. leidiniai, siužetai miesto transportui, viešiesiems ekranams, medžiaga internete ir pan.) skirta plačiajai visuomenei ar tikslinei gyventojų grupei, transliuojama per televiziją ar radiją, išleidžiama atskiru leidiniu, publikuojama periodinėje spaudoje ar internete
Justina Kasakauskienė, Biržų VSB direktorė, tel. +37063388482, el.p. juste.kasakauskiene@gmail.com, 2025-01-15
Ataskaitą parengusio darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, tel. ir el. pašto duomenys, užpildymo data